附件1：

项目需求

一、项目名称

柳州市卫生健康发展“十五五”规划、柳州市医疗卫生服务体系“十五五”规划两个“十五五”规划编制项目。

二、项目概况

通过系统分析柳州市“十四五”时期卫生健康发展水平，针对存在的主要短板和制约因素，根据国家、自治区卫生健康高质量发展的新部署、新目标、新要求，研究提出柳州市“十五五”时期深化健康柳州建设总体思路、目标路径及其重大举措。研究提出符合柳州市“十五五”经济社会发展实际情况的卫生健康事业规划目标及其评价指标体系和指标标准；阐明柳州市卫生健康资源分布规律，并对其进行分级和预测；研究提出柳州市卫生健康事业发展和医疗卫生服务体系“十五五”重点任务目标、路径和政策建议。

三、项目技术要求

（一）服务内容：

1.形成两个“十四五”规划的终期评估报告：包含但不限于终期评估的基本情况，规划指标、主要任务和重点项目的落实情况，总结整体进展等。

2.形成两个“十五五”规划的基本思路、文稿及相关材料（包括编制说明、规划纲要和相关图表等）：包括但不限于研究分析“十五五”时期卫生健康发展的面临的形势和问题，提出规划的总体思路、总体定位与目标指标体系、重大战略任务、重大改革举措、重大建设项目、保障措施等。

（二）服务要求：

1.规划需立足柳州实际。供应商要开展专题和实地调研，充分摸清我市卫生健康发展情况，有效借鉴先进地区经验做法，力争为我所用。

2.规划要突出针对性。认真查找当前我市卫生健康发展工作中的短板及问题，深入分析我市卫生健康发展面临的挑战和机遇，做好与国家、自治区“十五五”规划要求相衔接，确保规划对未来五年工作具有指导意义。

3.规划要按照规定的时间节点完成。供应商应在第一季度提交“十五五”规划初稿，2026年二季度完成两个“十五五”规划评估并提交送审稿。

（三）服务成果：

1.形成两个“十四五”规划终期评估报告。

2.形成两个“十五五”规划基本思路和文稿：需通过专家组论证验收，并按照有关要求提供编制说明、规划纲要和相关图标等。

四、承办主体资格要求

（一）单位（含企事业单位、高校、研究机构、社会组织等）依法在相关部门注册登记，能够独立承担民事责任。

（二）有从事卫生健康事业发展规划研究及编制的专门人员和专业技术条件等。